## Feuille1
	product backlog réseau social Laravel
phase	numéro	fonctionnalités à ajouter	tâches pour chaque fonctionnalité	difficulté
mise en place	1	créer un nouveau projet	se placer dans www et lancer la commande composer	facile
	2	créer les migrations	1) créer les migrations des tables messages, commentaires et roles / 2) les remplir avec les champs nécessaires, ainsi que la migration de la table users déjà présente	moyenne
	3	lancer les migrations	1) lancer php artisan migrate (puis php artisan migrate:fresh si changements ultérieurs) / 2) vérifier dans phpmyadmin que tout est en place	moyenne
	4	créer les modèles	1) créer un modèle par table avec la commande php artisan make:model Message / 2) compléter les modèles avec les relations	moyenne
	5	créer les contrôleurs et les routes en mode ressource	1) php artisan make:controller MessageController --resource / 2) en faire un pour les messages, les commentaires et les users / 3) créer les routes associées	facile
1) partie utilisateur	6	installer Laravel UI	1) composer require laravel/ui : on installe la librairie / 2) php artisan ui vue --auth : on l'implémente (création des contrôleurs et vues associés)	facile
	7	modifier le système d'inscription Laravel UI pour l'adapter avec les champs de la table users	1) adapter les champs du formulaire en fonction de votre table users (avec prénom, etc) / 2) adapter le RegisterController / 3) ajouter les nouveaux champs dans le modèle ($fillable) / 4) tester un inscription puis une connexion	facile
	8	modification des infos	1) créer la page moncompte.blade.php , ainsi que la route correspondante, et la méthode monCompte dans le UserController. Elle récupère le user connecté, puis renvoie la vue moncompte.blade.php en y injectant le user. Elle affiche ses infos. / 2) créer la page modifinfos.blade.php , ainsi que la route correspondante, et la méthode modifInfos dans le UserController.Elle récupère le user connecté, puis renvoie la vue modifinfos.blade.php en y injectant le user. / 3) créer le formulaire de modification dans cette page modifInfos.blade.php. Il pointe sur la route user.update et transmet le user par la route. Les inputs sont préremplis (values) avec les infos de l'utilisateur. / 4) remplir la fonction update : elle passe les données au validateur, puis sauvegarde les changements et redirige vers la route "moncompte".	moyenne
	9	modification du mot de passe	1) ajouter le formulaire de modification du mot de passe dans la page modifinfos.blade.php. Il pointe vers la fonction updatePassword du UserController (créer la route et la fonction). Il transmet en POST les infos. Le $user doit passer par la route. / 2) Dans la fonction updatePassword : ajouter les vérifications suivantes : d'abord un validateur (avec critères mot de passe notamment). / 3) Vérification suivante : si mot de passe actuel saisi = mot de passe actuel bdd =>ok, sinon => redirection avec message d'erreur / 4) ensuite : si ancien et nouveau mdp différents => ok, sinon => redirection avec message d'erreur / 5) une fois que tout est bon, on sauvegarde le changement (on n'oublie pas de hasher le nouveau mot de passe avec Hash::make($motdepasse)) / 6) on redirige sur l'accueil de l'espace client, avec un message de succès	difficile
	10	suppression du compte	1) ajouter le formulaire de suppression du compte sur la page moncompte.blade.php. Visuellement, c'est juste un bouton, mais c'est en fait un formulaire (method="post" + @method("delete") après la fermeture de la balise form). / 2) ce formulaire dirigie sur la route user.delete et transmet le user par la route. / 3) UserController méthode delete : mettre en place la suppression avec un $user->delete / 4) rediriger avec un message de succès	difficile
3) partie messages	11	ajout de message	1) créer un formulaire d'ajout de message sur la page home.blade.php . Il est en méthode POST et dirige vers la route message.store / 2) MessageController méthode store : validateur + création du message via la syntaxe User::create([ ]). A l'intérieur des parenthèses, c'est un tableau associatif qui contient les couples nécessaires, par exemple :'tags' => $request['tags']. / 3) on redirige vers l'accueil avec un message de succès.	moyenne
	12	afficher les messages sur la page d’accueil, le plus récent en premier, et par pages de 10 messages.	1) dans le HomeController méthode index : récupérer les messages, le dernier en 1er et paginés par pages de 10. Ne pas oublier les eager loadings nécessaires pour charger les relations souhaitées (user et commentaires). / 2) renvoyer la vue home dans laquelle on inject les messages / 3) les afficher sur la home avec un foreach / 4) mettre en place la pagination sur la home	moyenne
	13	modification	idem modification infos user	moyenne
	14	suppression	idem suppression user	moyenne
4) partie commentaires	15	ajout de commentaires	idem ajout messages (sauf que le formulaire d'ajout de commentaire est après chaque message. Transmettre en hidden l'id du message concerné : <input type="hidden" value="{{ $message->id }}">	difficile
	16	afficher les commentaires sur l'accueil	1) dans le foreach des emssages, ajouter un foreach qui affiche les commentaires du message / 2) mettre en page en affichant les différentes infos du commentaire (pseudo du user, tags, etc)	difficile
	17	modification commentaire	idem modification infos message	moyenne
	18	suppression commentaire	idem suppression message	moyenne
4) partie recherche	19	mettre en place la recherche	1) créer l'input de recherche : c'est un formulaire dans la navbar (app.blade.php) en méthode GET. Il pointe vers la route search. / 2) créer la route search dans le fichier web.php, qui pointe vers la méthode search du MessageController (à créer). / 3) dans cette méthode search, chercher les messages correspondant à la recherche (par tags et par contenu), puis les renvoyer dans une nouvelle vue search.blade.php. / 4) dans cette vue, boucler sur les résultats de la recherche pour les afficher	difficle
5) partie adminsitrateur / autorisations (Policies)	20	plus d'infos à venir